Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 10 - GMINY WOHYŃ na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym nr 10 to jest gminy Gmina Wohyń problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wynikającego z własnych obserwacji, rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdarzeń drogowych wynika, że problemem jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego. Wskazana ulica znajduje się w centrum Wohynia, od około roku jest tam nowa, prosta na dłuższym odcinku drogi nawierzchnia asfaltowa. We wskazanym miejscu ruch pieszych, rowerzystów jak i pojazdów silnikowych jest bardzo duży. Przylega do niej tak zwany skwerek na którym często odpoczywają osoby starsze, rodzice z dziećmi. Wkoło tej ulicy znajduje się kilka sklepów, kościół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ostatnim czasie nasiliły się sygnały mieszkańców ulicy o naruszeniach przepisów dotyczących przekraczania prędkości. Ponadto odnotowano tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe, gdzie kierujący jednośladem typu cross poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. W związku z powyższym sugestie mieszkańców jak i własne obserwacje wskazują, iż zamontowanie progów zwalniających ograniczyłoby przekraczanie prędkości przez kierujących.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Zamontowanie progów zwalniających na ulicy Średniej w Wohyniu.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- wystąpienie z pismem do Wójta Gminy Wohyń o braku progów zwalniających na ulicy Średniej do 31.07.2024 roku,

- zorganizowanie spotkania z Wójtem Gminy Wohyń i pracownikami w sprawie zamontowania progów zwalniających na wskazanej ulicy do 31.08.2024 roku,

- współpraca z Wójtem Gminy Wohyń celem ustalenia właściwej lokalizacji progów,

- po utworzeniu progów kontrola respektowania przepisów poprzez rozmowy 
z mieszkańcami wskazanej ulicy, kontrole przepisów przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Wójt Gminy Wohyń - zadania związane z organizacją miejsca umieszczenia progów, zapewnienie materiałów i odpowiedniego oznakowania,

- współpraca z pracownikami  Urzędu gminy Wohyń celem zamontowania progów,

- Naczelnik Ruchu Drogowego - pomoc przy organizacji i wyznaczeniu progów zwalniających.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- zamieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wohyniu,

- zamieszczenia informacji o Planie Działania Priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji   w Radzyniu Podlaskim,

- przekazanie informacji podczas spotkań i konsultacji z mieszkańcami gminy Wohyń.

Sporządziła:

aspirant sztabowy Elżbieta Samulnik