Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1 - MIASTO RADZYŃ PODLASKI

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Ulica Dąbrowskiego należy do głównych ciągów komunikacyjnych w centrum Radzynia Podlaskiego. Jest to droga jednokierunkowa o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych. Z sygnałów przekazywanych przez mieszkańców miasta, a także adnotacji zamieszczanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - 7 zgłoszeń, wynika, iż na skrzyżowaniu opisywanej ulicy z ulicą Pocztową dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów. Takie działanie wpływa na tamowanie i utrudnianie ruchu na ulicy Dąbrowskiego a także zagraża bezpieczeństwu pieszych przechodzących na oznakowanym przejściu przy Urzędzie Pocztowym numer 1.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zdarzeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów o 50%.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- sporządzenie wniosku o skierowanie służb innych pionów w celu poprawy bezpieczeństwa to jest Wydział Ruchu Drogowego oraz Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego - do 31.07.2024 roku,

- kontrola wskazanego miejsca przez funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego - cały okres obowiązywania planu,

- kontrola wskazanego miejsca przez właściwego miejscowo dzielnicowego przez cały okres obowiązywania planu,

- przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami ulicy Dąbrowskiego oraz pracownikami punktów usługowo-handlowych w zagrożonym rejonie - cały okres obowiązywania planu.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Placówki handlowo-usługowe w rejonie skrzyżowania - informowanie klientów o zakazie parkowania na skrzyżowaniu.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego w trakcie obchodu rejonu służbowego,

- uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami - przekazywania informacji o Planie Działania Priorytetowego,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta Radzyń Podlaski informacji o Planie Działania Priorytetowego,

- zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego.

Sporządziła:

aspirant sztabowy Wiesława Beczek