Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 3 - MIASTO RADZYŃ PODLASKI na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie rejonu służbowego numer 3 miasta Radzyń Podlaski zamieszkuje wiele osób w podeszłym wieku. Z uwagi na powtarzające się oszustwa na terenie powiatu radzyńskiego zasadnym jest podjęcie długoterminowych czynności oraz długookresowego działania w celu przekazania wszechstronnych informacji i podniesienie świadomości u osób starszych zagrożonych oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „prokuratora” czy „pracownika spółdzielni”. Zaplanowane działania z pewnością przyczyniłyby się do podniesienia świadomości mieszkańców i zmniejszenia prawdopodobieństwa zaistnienia oszustw na szkodę osób starszych.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

W trakcie realizacji Planu Działania Priorytetowego celem do osiągniecia jest dotarcie do minimum 50 procent osób starszych i samotnie zamieszkujących na terenie rejonu numer 3 miasta Radzyń Podlaski.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- zamieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski oraz Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - do 15.01.2025 roku,

- rozmowy z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, prezesami wspólnot mieszkaniowych oraz seniorami zamieszkującymi w rejonie służbowym numer 3 miasta Radzyń Podlaski przez właściwego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego - przez cały okres działania Planu Działania Priorytetowego,

- oddziaływanie prewencyjne poprzez legitymowanie, sprawdzanie legalności ofert przez osoby zajmujące się akwizycją towarów i usług na terenie podległego rejonu - przez cały okres trwania Planu Działania Priorytetowego,

- nawiązanie współpracy z proboszczem parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim celem odczytania przygotowanego wystąpienia dotyczącego problematyki oszustw dokonywanych na osobach starszych - do 31.01.2025,

- nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim celem przekazywania informacji osobom starszym zagrożonym oszustwami - do 31.01.2025 roku,

- udział w spotkaniach z seniorami organizowanych na terenie rejonu służbowego numer 3 miasta Radzyń Podlaski celem przekazywania informacji dotyczących zapobiegania oszustwom - przez cały okres Działania Planu Priorytetowego.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Wyszyńskiego 14,

- Urząd Miasta Radzyń Podlaski,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim,

- Kluby Seniora w Radzyniu Podlaskim,

- Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego w trakcie obchodu rejonu służbowego,

- zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego Miasta Radzyń Podlaski rejonu numer 3M,

- zamieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń w Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radzyniu Podlaskim,

- zamieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim,

- uczestnictwo w spotkaniach, konsultacjach społecznych celem przekazywania informacji o Planie Działania Priorytetowego.

Sporządził:

aspirant sztabowy Paweł Michalak