Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4 - GMINY RADZYŃ PODLASKI

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W miejscowościach należących do gminy Radzyń Podlaski znajdują się posesje położone na tak zwanych koloniach, nowo oddane budynki mieszkalne, budynki świeżo po termomodernizacji, które nie posiadają właściwych oznaczeń - tabliczek z numerem posesji. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, dla których szybkość i łatwość identyfikacji adresu działania jest ważna dla ratowania życia i zdrowia ich mieszkańców a także zapewnienia im bezpieczeństwa. Brak właściwego oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w szybkim dotarciu do osób potrzebujących pomocy. Powyższy problem stanowi trudności także dla listonoszy czy kurierów w codziennej pracy.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Wyeliminowanie wyżej wymienionego zjawiska poprzez zobowiązanie właścicieli do właściwego oznaczenia posesji, dotarcie do jak największej liczby mieszkańców.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- informowanie mieszkańców gminy Radzyń Podlaski o obowiązku oznaczenia posesji podczas obchodu rejonu służbowego - styczeń - marzec 2025 roku,

- uczestnictwo dzielnicowego w spotkaniach sołeckich i informowanie mieszkańców o obowiązku oznaczenia numerem porządkowym posesji oraz o konsekwencjach prawnych niedopełnienia takiego obowiązku - styczeń - marzec 2025 roku,

- kontrola posesji przez właściwego dzielnicowego celem ustalenia czy ich właściciele prawidłowo oznakowali swoje domy - zastosowanie represji w stosunku do osób, które pomimo zwrócenia uwagi nie podporządkowały się przepisom prawa - kwiecień - czerwiec 2025 roku,

- nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy Radzyń Podlaski celem przekazywania informacji mieszkańcom - styczeń 2025 roku,

- nawiązanie współpracy z proboszczami parafii w rejonie służbowym celem odczytania przygotowanego wystąpienia - styczeń 2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Urząd Gminy Radzyń Podlaski,

- Parafie: Trójcy Świętej, Świętej Anny, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim,

- Sołtysi sołectw objętych planem priorytetowym.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego w trakcie obchodu rejonu służbowego,

- uczestnictwo w zebraniach sołeckich - przekazanie informacji o Planie Działania Priorytetowego,

- zamieszczenia na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego gminy Radzyń Podlaski,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzyniu Podlaskim informacji o Planie Działania Priorytetowego,

- wystosowanie pisma do parafii z trenu gminy pozamiejskiej Radzyń Podlaski.

Sporządził:

aspirant sztabowy Radosław Bilski