Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 5 - GMINY BORKI na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Rejon służbowym numer 5W gmina Borki to rejon rolniczy gdzie znajdują się gospodarstwa rolne posiadające zwierzęta domowe. W okresie ostatniego 2024 roku na terenie województwa lubelskiego dochodziło do wielu przypadków - zaistnienia ognisk wścieklizny. W związku z powyższym, iż na zarażenie wścieklizną są narażone zwierzęta domowe m.in. psy, koty wskazanym byłoby w nadchodzącym 2025 roku na terenie gminy Borki podjąć czynności w ramach działań priorytetowych uświadamiających właścicieli gospodarstw rolnych o konieczności zaszczepienia swoich zwierząt domowych. Na terenie gminy powtarzały się zgłoszenia dotyczące braku właściwego nadzoru nad zwierzętami domowymi tj. wybieganie psów poza teren posesji lub informacje o wałęsających się psach, a także braku danych ile zwierząt faktycznie może być zaszczepionych przeciw wściekliźnie zachodzi ryzyko zaistnienia wystąpienia ogniska wspomnianej choroby. Dlatego zasadnym jest podjęcie działań w trakcie służby obchodowej celem zminimalizowania możliwość wystąpienia zachorowania na wściekliznę, a także poprawienia zabezpieczenia gospodarstw rolnych gdzie znajdują się zwierzęta domowe. Uświadomienia właścicieli zwierząt o zagrożeniach i skutkach wynikających z braku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz przyrody.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

W trakcie trwania całego Planu Działania Priorytetowego założyć należy aby dotrzeć do co najmniej 50 procent właścicieli gospodarstw rolnych, które to osoby posiadają zwierzęta domowe na terenie gminy Borki.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- prowadzenie rozmów profilaktycznych jak również działań represyjnych w skrajnych przypadkach - przez cały okres trwania Planu Działania Priorytetowego,

- umieszczanie na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw informacji o zagrożeniach wynikających z braku przestrzegania przepisów ochrony zwierząt i przyrody - styczeń 2025 roku,

- nawiązanie współpracy z proboszczami dwóch parafii na terenie gminy Borki celem odczytania w trakcie Mszy przygotowanego wystąpienia dotyczącego problematyki zawartej w Planie Działania Priorytetowego  - styczeń 2025 roku,

- przekazywanie w trakcie konsultacji społecznych z sołtysami i Radnymi Gminy Borki informacji o Planie Działania Priorytetowego dla gminy Borki - cały okres trwania planu priorytetowego.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, przedstawicielami Urzędu Gminy Borki celem przekazania informacji o zagrożeniach - przekazywanie informacji zgodnie z Planem Działania Priorytetowego,

- współpraca z proboszczami parafii - przekazywanie informacji zgodnie z Planem Działania Priorytetowego,

- współpraca z sołtysami z terenu gminy Borki - przekazywanie informacji zgodnie z Planem Działania Priorytetowego.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

  - przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego w trakcie obchodu rejonu służbowego,

  - uczestnictwo w konsultacjach społecznych - przekazanie informacji o Planie Działania Priorytetowego,

  - zamieszczenia na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji o Planie Działania Priorytetowego gminy Borki,

  - zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie w Borkach informacji o Planie Działania Priorytetowego,

  - zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borkach informacji o Planie Działania Priorytetowego,

  - wystąpienie z pismem do parafii z terenu gminy Borki.

Sporządził:

aspirant sztabowy Piotr Purgał