Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

KPP w Radzyniu Podlaskim

asp. szt. Janusz Mazurek

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 3 - MIASTO RADZYŃ PODLASKI na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie rejonu służbowego numer 3 miasta Radzyń Podlaski znajduje się osiedle Zabielska, gdzie w ostatnich kilku miesiącach stwierdzono zagrożenie polegające na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów przed blokiem nr 1,2,3,5. Kierowcy wbrew obowiązującemu znakowi informacyjnemu to jest. D-40 „strefa zamieszkania”, który nakłada na kierujących obowiązek parkowania pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych pozostawiają swe pojazdy przed blokami na chodniku lub częściowo na jezdni. Wykroczenia te zazwyczaj popełniane są przez osoby zamieszkujące w wymienionych blokach lub osoby odwiedzające. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy ograniczają pieszym swobodne korzystanie z chodnika w tym rejonie oraz w znacznym stopniu blokują przejazd i dojazd służb ratunkowych i porządkowych co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Powyższe zachowania kierujących znacząco wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pieszych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie 12 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, które zastały potwierdzone oraz informacji przekazywanych przez społeczeństwo.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących wyżej wymienionego zjawiska o 50 procent .

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- sporządzenie wniosku o dyslokację służby Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego i Wydziału Ruchu Drogowego - w okresie lipiec 2025 roku,

- kontrole wyżej wymienionego miejsca oraz reagowanie na popełnione wykroczenia przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim - w okresie od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku,

- kontrole wskazanego miejsca oraz reagowanie na popełnione wykroczenia przez dzielnicowego w trakcie obchodu rejonu służbowego - w okresie od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku,

- współpraca z Radzyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie informowania mieszkańców o obowiązku parkowania tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych oraz ewentualne zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ulica Wyszyńskiego 14 - informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach,

- Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ulica Warszawska 32 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- przekazywanie informacji o działaniach priorytetowych w trakcie obchodu rejonu służbowego,

- zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z planu działania priorytetowego Miasta Radzyń Podlaski rejonu numer 3M,

- zamieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń w Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radzyniu Podlaskim

Sporządził:

aspirant sztabowy Paweł Michalak