Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji
KPP w Radzyniu Podlaskim
asp. szt. Janusz Mazurek
ZATWIERDZAM
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 8 - GMINY KOMARÓWKA PODLASKA na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
W miejscowości Kolembrody oraz Walinna w rejonie numer 8W gminy Komarówka Podlaska znajdują się posesje położone na obrzeżach lub tak zwanych koloniach, które nie posiadają właściwych oznaczeń posesji - numeracji. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowych ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji posesji jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia osób tam zamieszkujących, a także zapewnienia im bezpieczeństwa. Brak właściwego oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w dotarciu do osób potrzebujących pomocy.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:
Zmniejszenie występowania w/w zjawiska poprzez zobowiązanie właścicieli posesji do właściwego ich oznaczenia, sprawdzenie co najmniej 50 procent posesji.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
· Informowanie mieszkańców wskazanych miejscowości o obowiązku oznaczania posesji - styczeń - luty 2026 roku,
· Uczestniczenie dzielnicowego w spotkaniach sołeckich oraz rozmowy z radnymi poszczególnych miejscowości celem informowania mieszkańców o obowiązku oznaczenia numerem porządkowym posesji oraz o konsekwencjach niedopełnienia takiego obowiązku - styczeń - luty 2026 roku,
· Kontrole posesji przez właściwego dzielnicowego celem ustalenia czy właściciele prawidłowo oznakowali swoje domy - zastosowanie represji w stosunku do osób, które nie podporządkowują się - marzec - czerwiec 2026 roku.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
Sołtysi i radni sołectw objętych Planem Działania Priorytetowego poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego oznakowania posesji.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
· Umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
· Umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych Planem Działania Priorytetowego,
· Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego gminy Komarówka Podlaska,
· Uczestnictwo w zebraniach sołeckich i sesjach rady gminy - przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego.

Sporządził:
aspirant sztabowy Daniel Świć
