Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji
KPP w Radzyniu Podlaskim
asp. szt. Janusz Mazurek
ZATWIERDZAM




INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 10 - GMINY WOHYŃ na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
W rejonie służbowym numer 10W to jest. gminy Wohyń z uwagi na powtarzające się oszustwa na terenie powiatu radzyńskiego jak i województwa lubelskiego zasadnym było by podjęcie długoterminowych czynności oraz długookresowego działania w celu dostarczenia wszechstronnych informacji i podniesienia świadomości z zagrożenia oszustwami na tak zwaneg ,,wnuczka’’ ,,policjanta’’, „prokuratora”, „pracownika banku” w stosunku do osób starszych oraz nieporadnych. Osoby te są szczególnie narażone na takie oszustwa. Podjęte działania z pewnością przyczyniły by się do podniesienia świadomości o zagrożeniach jak i zapobieżenia oszustwom na terenie gminy Wohyń.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
Prowadzenia rozmów i spotkań z mieszkańcami gminy Wohyń w szczególności z osobami starszymi lub nieporadnymi życiowo celem podniesienia świadomości o prawidłowym zachowaniu w przypadku próby oszustwa bądź zaistnienia takiego zdarzenia, dotarcie do co najmniej 100 osób.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
· Zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS Wohyń o prowadzonym Planie Działania Priorytetowego do 30-01-2026 roku,
· Przekazanie informacji o założeniach Planu Działania Priorytetowego sołtysom miejscowości z terenu gm. Wohyń do 31.01.2026 roku,
· Rozmowa z mieszkańcami, seniorami gminy Wohyń przez właściwego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego przez cały okres Planu Działania Priorytetowego,
· Oddziaływanie prewencyjne przez legitymowanie sprawdzanie legalności składanych ofert przez osoby zajmujące się akwizycją towarów i usług na terenie gminy przez cały okres Planu Działania Priorytetowego,
· Rozmowa z przedstawicielami służby zdrowia oraz pracownikami GOPS, Poczty Polskiej, placówek banku na terenie gminy styczeń/luty 2026 roku w celu przekazywania informacji przez nich osobom zagrożonym oszustwami przez cały okres Planu Działania Priorytetowego,
· Udział w spotkaniach organizowanych na terenie gminy z seniorami celem przekazania informacji dotyczących zapobieżeniu oszustwom przez cały okres Planu Działania Priorytetowego,

· Udział w posiedzeniach i zebraniach na terenie sołectw celem rozpowszechniania wśród mieszkańców informacji o Planie Działania Priorytetowego dla gminy Wohyń przez cały okres Planu Działania Priorytetowego.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
· Współpraca z pracownikami UG i GOPS celem przekazywania przez nich informacji osobom objętym opieką,
· Współpraca z pracownikami placówek bankowych, pocztowych celem przekazywania przez nich informacji osobom obsługiwanym,
· Współpraca z pracownikami placówek ochrony zdrowia celem przekazywania przez nich informacji osobom objętym opieką,
· Współpraca z sołtysami celem przekazywania informacji mieszkańcom oraz pomocy w organizacji spotkań sołeckich,

· Współpraca z przedstawicielami Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich celem zorganizowania spotkań informacyjnych.

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
· Umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wohyń,
· Umieszczenie informacji o Planie Działania Priorytetowego na tablicy ogłoszeń GOPS Wohyń, Klub Seniora w Wohyniu i Suchowoli,
· Zamieszczenie na stronie internetowej UG Wohyń oraz  stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego gminy Wohyń,
· Uczestnictwo w zebraniach sołeckich i sesjach rady gminy - przekazanie założeń o Planie Działania Priorytetowego.
Sporządziła:
aspirant sztabowy Elżbieta Samulnik
