 Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji
KPP w Radzyniu Podlaskim
asp. szt. Janusz Mazurek
ZATWIERDZAM


INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 6 - GMINY CZEMIERNIKI na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
W związku z  narastającym zjawiskiem  przemocy domowej w ostatnich miesiącach na terenie gminy Czemierniki, oraz sygnałami przekazywanymi przez instytucje to jest placówki oświatowe, gminny ośrodek pomocy społecznej i inne podmioty współpracujące stwierdza się potrzebę podjęcia działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej w szczególności wobec osób małoletnich. Do najczęściej identyfikowanych problemów należą: przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, oraz zaniedbanie członków rodziny w szczególności osób małoletnich, starszych i zależnych. Zjawiska te wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, funkcjonowanie rodzin oraz rozwój dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia skali zjawiska zasadnym jest wdrożenie działań edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do mieszkańców gminy, pogłębiających świadomość społeczną w zakresie rozpoznawania przemocy oraz obowiązujących procedur reagowania.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
· Podniesienia świadomości mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, 

· Zwiększenia wiedzy o możliwości uzyskania pomocy oraz promowanie właściwych postaw społecznych przez realizację  działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych,

· Dotarcie do jak największej ilości osób na terenie gminy poprzez spotkania w terenie z mieszkańcami i uświadomienie czym jest przemoc domowa i jak skutecznie na nią reagować - rozmowa z co najmniej 50 osobami.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
· Przeprowadzanie spotkań profilaktycznych grupowych lub indywidualnych z mieszkańcami, uczniami oraz w instytucjach to jest: GOPS, Szkoła, Urząd Miasta na terenie gminy podczas obchodu rejonu służbowego celem przekazywania informacji o instytucjach pomocowych i procedurze NK - lipiec-grudzień 2026 roku 

· Organizowanie spotkań informacyjno-profilaktycznych z mieszkańcami gminy dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej przez właściwego dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego - lipiec-grudzień 2026 roku,
· Rozmowy profilaktyczne podczas obchodu rejonu służbowego z rodzinami wymagającymi wsparcia - lipiec-grudzień 2026 roku,
· Udział w działaniach realizowanych przez instytucje pomocowe zespoły interdyscyplinarne - lipiec-grudzień 2026 roku,
· Bieżące reagowanie na ujawnione przypadki przemocy domowej oraz kierowanie osób potrzebujących do właściwych instytucji według potrzeb-lipiec-grudzień 2026 roku.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
· Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i placówkami oświatowymi na terenie gminy Czemierniki,

· Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, jednostkami ochrony zdrowia i sołtysami, organizacjami społecznymi,

· Zakres współpracy będzie obejmował  organizacje spotkań, wymianę  informacji oraz podejmowania działań wspierających rodziny zagrożone przemocą. 

5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
· Przekazywanie informacji o Planie Działania Priorytetowego w trakcie obchodu rejonu służbowego,

· Udział w spotkaniach  na terenie gminy,

· Zamieszczenia na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego dla Gminy Czemierniki,

· Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Czemiernikach i jednostki Policji informacji wynikających z Planu Działania Priorytetowego.

Sporządziła:
aspirant sztabowy Wiesława Beczek
